## Sheet1
子项目名称 | 华数网上营业厅 | 合同编码
里程碑 | 里程碑目标描述 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束
界面功能设计方案 | 确认项目需求并确定项目目标,技术方案编写并初步确认 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-04-08 | 2014-04-09
界面点线图 | 完成22张界面点线图 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-04-08 | 2014-04-09
后台接口需求清单 | 列出系统所需的所有接口 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-04-08 | 2014-04-09
画面迁移图 | 完成点线图的画面迁移关系 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-04-08 | 2014-04-09
UI界面制作 | 完成22张界面效果图 | 2014-04-08 | 2014-04-19 | 2014-04-08 | 2014-04-19
开发框架构建/共同函数构建 | 相关技术调查 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-13
功能设计图 | 整理画面功能以及接口之间的关系 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-16
接口测试 | 完成接口测试，检查接口是否正确 | 2014-05-12 | 2014-05-16 | 2014-05-12 | 2014-05-16
支付宝支付 | 走UPG，要华数提供支付宝支付接口 | 2014-05-19 | 2014-05-23 | 2014-05-19 | 2014-05-24
微信公众号 | 能登陆，跳转页面，查询，绑定功能完善 | 2014-05-19 | 2014-05-23 | 2014-05-19 | 2014-05-24
增加自动同步功能 |  | 2014-05-26 | 2014-05-30 | 2014-05-26 | 2014-05-30
微信页面 | 待所有html页面完成后整合 | 2014-05-26 | 2014-05-30 | 2014-05-26 | 2014-05-30
整体页面测试 | 第一个版本测试完成 | 2014-06-03 | 2014-06-06 | 2014-06-03 | 2014-06-06
对测试结果做修改 | IOS系统部分问题还没有修改 | 2014-06-03 | 2014-06-06 | 2014-06-03 | 2014-06-07
pad版本点线图 | 完成23张点线图 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-12 | 2014-06-13
ipad版本效果图 | 根据点线图完成所有的效果图设计 | 2014-06-12 | 2014-06-20 | 2014-06-12 | 2014-06-20