## Sheet1
项目执行计划情况
月份 | 项目所处阶段 | 成果 | 重点问题及风险说明
4月 | 界面设计 | 手机版本的界面效果图完成、静态页面制作成功 | 目前网厅后台接口需要重新开发，时间紧
5月 | 代码修改、接口测试 | app页面代码的完成，测试接口数据 | 接口数据不完整，还没有提供正式上线环境；微信公众账号要尽早提供；页面修改有未知风险
6月 | 系统上线、iPad版本效果图的制作 | iPad的效果图已经制作完成 | 服务器部署以及bug修改需要在23号前完成，时间比较紧